Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços

Enviar propostas até 24/07/2026, para o e-mail: ac.alagoadosul@gmail.com

Ver: alagoadosul.org.br/oportunidades

| Descrição do serviço | Detalhamento | Quantidade | Unidade de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenação do projeto/Assessoria | Responsável pelo assessoramento e coordenação do projeto durante sua execução, desde as cotações e contratações, monitoramento e fiscalização até os relatórios finais e prestação de contas, bem como assessoramento nos pagamentos via OBTV. | 5 | mês |
| Diretor de Animação/Arte | Profissional especializado em concept art e direção de obra audiovisual. | 1 | mês |
| Roteirista/Adaptador | Responsável pela elaboração e finalização do Argumento e Roteiro Técnico para animação (adaptação do material litero-teatral). | 1 | mês |
| Coordenador de Produção | Responsável pelo planejamento e acompanhamento do cronograma e organização do curta-metragem, bem como o gerenciamento de equipe contratada durante os 5 meses de duração do projeto. | 5 | mês |
| Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE) | Criação e inserção de legendas descritivas para o curta-metragem, conforme Lei nº 13.146/2015. Contratação de empresa especializada em acessibilidade audiovisual. | 3 | mês |
| Editor/Finalizador | Montagem, edição, sincronização e tratamento de cor da obra audiovisual. Contratação de empresa especializada em produção artística. | 3 | mês |
| Locação de Equipamentos/Estúdio (Gravação de Voz) | Aluguel de estúdio profissional para a captação de dublagem. | 3 | mês |
| Remuneração de Profissional Técnico (Animador Assistente) | Criação de inbetweens, clean-up e assistência geral. | 3 | mês |
| Trilha Sonora/Sonoplastia | Composição, gravação e produção da trilha sonora original e sound design. | 1 | mês |
| Serviço de Preservação Audiovisual (Cinemateca) | Geração da Matriz Digital de Preservação (Máster) em conformidade com as especificações exigidas para depósito na Cinemateca Brasileira, conforme Termo de Compromisso. | 1 | Un. |
| Remuneração de Profissional Técnico (Animador Principal) | Execução dos key frames e composição do curta-metragem. | 3 | mês |
| Interpretação em Libras | Criação e inserção de janela com intérprete de Libras para o curta-metragem, conforme Lei nº 13.146/2015. Será necessário um dia para estúdio quando da gravação do curta e um dia para a divulgação do Projeto na Cidade de União dos Palmares/AL (Serra da Barriga) e na cidade de Ibateguara/AL. | 2 | dia |
| Fornecimento de Kit lanche | Composto por salgado, doce, refrigerante ou suco, a serem distribuídos para as crianças de escolas públicas no dia da divulgação do filme na cidade de União dos Palmares/AL (Serra da Barriga) e Ibateguara/AL. | 300 | Un. |
| Serviço de Locação de Projeção e som com deslocamento | Será utilizado durante um dia para divulgação do curta-metragem nas cidades de União dos Palmares/AL (Serra da Barriga) e Ibateguara/AL para as crianças e adolescentes de escolas públicas. | 1 | dia |

Execução do Projeto:

Curta-metragem “As Aventuras de Liminha e Zumbinho".

Termo de Fomento nº 984395/2025.